**关于延长项目研究期限的申请**

浙江省科技厅：  
  浙江中医药大学张三主持的浙江省公益技术应用研究计划项目《全球价值链视角下……动力学分析》，项目编号：201XC3XXXX，研究期限：2017年1月1日至2018年12月31日，现申请延长研究期限至2019年12月31日，原因如下：本课题由于涉及非洲投资企业，需要赴非洲现场调研获取一手资料，研究所需时间较长。前期已赴非洲调研搜集了一首数据，目前研究论文正在投稿中，专著正在撰写中，从研究进展看，研究尚需一年时间。因此特申请延期一年，望贵处予以批准！

项目负责人（签名）：

学院审核意见（盖章）        学校管理部门审核意见（盖章）  
   年  月  日             年  月  日